## List1
Harmonogram výstavby "Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A 2 objektu v Klášteru u Nepomuka" (Archiv)
Objekt / soubor prací | Náklady v tisících Kč | 2011 | [9 empty] | 2012
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Objekt C | bar: 2011 5 to 2011 11
Práce a dodávky HSV | bar: 2011 5 to 2011 11
Zemní práce | bar: 2011 5 to 2011 6
Zakládání | bar: 2011 6 to 2011 7
Svislé a kompletní konstrukce | bar: 2011 6 to 2011 7
Vodorovné konstrukce | bar: 2011 6 to 2011 10
Stavební práce při elektromontážích | bar: 2011 7
Rampa a schodiště | bar: 2011 5 to 2011 7
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | bar: 2011 6 to 2011 11
Okapový chodník | bar: 2011 6 to 2011 7
Lešení a stavební výtahy | bar: 2011 6 to 2011 11
Bourání konstrukcí | bar: 2011 5 to 2011 9
Přesun hmot | bar: 2011 5 to 2011 11
Práce a dodávky PSV | bar: 2011 6 to 2011 11
Slaboproud | bar: 2011 9 to 2011 11
EL. - siloproud | bar: 2011 7 to 2011 9
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | bar: 2011 6 to 2011 7
Izolace tepelné | bar: 2011 7 to 2011 9
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | bar: 2011 6
Zdravotechnika - vnitřní vodovod | bar: 2011 8
Zdravotechnika - zařizovací předměty | bar: 2011 10
Ústřední vytápění | bar: 2011 5 to 2011 7
Vzduchotechnika | bar: 2011 9 to 2011 11
Centrální vysávání | bar: 2011 10
Měření a regulace | bar: 2011 10 to 2011 11
Konstrukce klempířské | bar: 2011 10
Konstrukce truhlářské | bar: 2011 7; 2011 10 to 2011 11
Konstrukce zámečnické | bar: 2011 7
Podlahy z dlaždic | bar: 2011 9
Dokončovací práce - obklady keramické | bar: 2011 9
Dokončovací práce - nátěry | bar: 2011 11
Dokončovací práce - malby | bar: 2011 10 to 2011 11
Vybavení místností | bar: 2011 11
Náklady na objekt celkem a v jednotlivých měsících v tisících Kč
Objekt A2 | bar: 2011 8 to 2011 11
Práce a dodávky HSV | bar: 2011 8 to 2011 11
Zemní práce | bar: 2011 8
Okapový chodník | bar: 2011 9
Svislé a kompletní konstrukce | bar: 2011 10
Vodorovné konstrukce | bar: 2011 10
Stavební práce při elektromontážích | bar: 2011 10
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | bar: 2011 8 to 2011 11
Lešení a stavební výtahy | bar: 2011 8 to 2011 11
Bourání konstrukcí | bar: 2011 8
Přesun hmot | bar: 2011 8 to 2011 11
Práce a dodávky PSV | bar: 2011 8 to 2011 10
EL. - siloproud | bar: 2011 9 to 2011 10
Slaboproud | bar: 2011 10
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | bar: 2011 9
Izolace tepelné | bar: 2011 10
Vzduchotechnika | bar: 2011 10
Centrální vysávání | bar: 2011 10
Konstrukce truhlářské | bar: 2011 8 to 2011 9
Dokončovací práce - nátěry | bar: 2011 10
Dokončovací práce - malby | bar: 2011 10
Náklady na objekt celkem a v jednotlivých měsících v tisících Kč
Objekt B | bar: 2011 12 to 2012 5
Práce a dodávky HSV | bar: 2011 12 to 2012 5
Zemní práce | bar: 2012 3
Svislé a kompletní konstrukce | bar: 2012 3
Vodorovné konstrukce | bar: 2012 3
Stavební práce při elektromontážích | bar: 2012 3
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | bar: 2012 1 to 2012 5
Okapový chodník | bar: 2012 2
Lešení a stavební výtahy | bar: 2012 1 to 2012 5
Bourání konstrukcí | bar: 2011 12 to 2012 5
Přesun hmot | bar: 2011 12 to 2012 5
Práce a dodávky PSV | bar: 2012 2 to 2012 5
EL. - siloproud | bar: 2012 2 to 2012 4
Slaboproud | bar: 2012 3 to 2012 5
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | bar: 2012 1
Izolace tepelné | bar: 2012 2
Vzduchotechnika | bar: 2012 3
Výtahy | bar: 2011 12 to 2012 5
Konstrukce montované z desek, dílců a panelů | bar: 2012 4
Konstrukce klempířské | bar: 2012 2
Konstrukce truhlářské | bar: 2012 1 to 2012 5
Podlahy z dlaždic | bar: 2012 3
Dokončovací práce - nátěry | bar: 2012 4 to 2012 5
Dokončovací práce - malby | bar: 2012 4 to 2012 5
Náklady na objekt celkem a v jednotlivých měsících v tisících Kč
Venkovní úpravy | bar: 2012 5 to 2012 6
Práce a dodávky HSV | bar: 2012 6
Komunikace | bar: 2012 6
Oprava stávajícího okapového chodníku | bar: 2012 5 to 2012 6
Chodníky | bar: 2012 6
Okapový chodník | bar: 2012 6
Betonový žlab | bar: 2012 6
Zeleň | bar: 2012 6
Ostatní konstrukce a práce-bourání | bar: 2012 6
Přesun hmot | bar: 2012 6
Náklady na objekt celkem a v jednotlivých měsících v tisících Kč
Náklady na stavbu celkem a v jednotlivých měsících v tisících Kč